BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Nhân viên muốn ghi tên vào sổ đặt ăn đặt trưa để mỗi tháng đầu bếp có thể tự động nấu nếu mà không cần phải thủ công hoá viết vào giấy mỗi ngày

- Hệ thống sẽ quản lý suất ăn của từng nhân viên và tính tiền vào suất ăn vào mỗi tháng và tính doanh thu rồi thanh toán hoá cho đơn cho nhân viên

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là nhân viên đi công tác xa tôi muốn công ty ra sản phẩm tự động đặt và thanh toán đồ ăn trưa vào mỗi tháng để có thể phục vụ cho cả nhân viên và phòng hành chính về chính sách tự động đặt đồ ăn, thanh toán và tính toán tổng tất cả những khoản để không thể để lãng phí thời gian hay tính sai sổ sách

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu Vì để có thể tính toán số liệu tổng hợp đã ngoài sức người không thể cộng đi cộng lại để ko thể lấy số liệu nào làm mốc cho quãng đó để có thể tính được nên có thể cần một hệ thống tự động để có thể lưu trữ được

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Testable – “Chạy nhanh”, “dễ dàng” và “cảm thấy hài lòng” không cps tiêu chí cụ thể để kiểm thử và xác nhận kết quả Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trong thời gian ngắn và nhận được xác nhận đặt thành công để có thể biết chắc suất ăn của mình đã được ghi nhận

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Small – Story gộp quá nhiều chức năng khác nhau: đặt , huỷ, đối món, xem lịch sử, công nợ, báo cáo và đánh giá - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các suất ăn đã đặt trong tháng để biết mình đã sử dụng bao nhiêu bữa và số tiền phải trả

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên đã đặt suất cơm và thời điểm hiện tại trước 9h30 của ngày ăn When : Nhân viên chọn huỷ suất cơm Then : Hệ thống huỷ suất thành công, cập nhật trạng thái và ko tính tiền suất đó |
| AC-02 | Given : Nhân viên đã đặt suất cơm nhưng thời điểm hiện tại đã từ 9h30 trở đi của ngày ăn When : Nhân viên chọn huỷ suất Then : Hệ thống từ chối yêu cầu huỷ thông báo đã quá thời gian cho phép |
| AC-03 | Given : Nhân viên ko có suất cơm đã đặt cho ngày đó When : Nhân viên thực hiện thao tác huỷ suất Then : Hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn để huỷ và không tạo giao dịch |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Should |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Could |

Giải trình:

- SC – 01 – Must: đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen: nếu ko đặt suất thì hệ thống chưa giải quyết được vấn đề chính của quy trình hiện tại

- SC – 05 - Đánh giá món ăn hữu ích cho việc cải thiện dịch vụ nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc đặt, hủy và tổng hợp suất ăn trong Sprint đầu.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

“Xây dựng phiên bản SmartCanteen đầu tiên cho phép nhân viên đăng nhập, đặt suất ăn cho ngày hôm sau và hủy suất trước giờ chốt, tạo nền tảng thay thế quy trình đăng ký cơm bằng sổ giấy.”

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng trong các ngày 1-5. Đến ngày, 5 nhóm còn 15 SP trong khi đường lý tưởng chỉ còn 10SP, tức đang chậm 5 SP so với kế hoạch. Tuy nhiên, nhóm vẫn còn thời gian để có thể hoàn thành dự án của mình